## Sheet1
新疆阿尔塔什大坝枢纽工程大坝工程标经营盈亏分析表
附表2
序号 | 项目名称 | 金额（万元） | 备注
计划工期为2182日历天(2015年6月10日～2021年5月31日)
1 | 收入 | 150106.5856 | 合同额1601065856元
1.1 | 分局项目部产值 | 144674.2656
1.2 | 基础处理分局产值 | 5432.32 | 已扣土建管理费
1.4 | 备用金 | 10000 |  |  |  |  | 2015 | 204
2 | 支出 | 140101.89 | 93.33% |  |  |  | 2016 | 366
2.1 | 自营成本 | 54617.214 | 36.39% |  |  |  | 2017 | 365
2.1.1 | 大坝危险体及右坝肩挖装运输 | 2256.545 |  |  |  |  | 2018 | 365
2.1.2 | 坝上摊铺碾压 | 8733.545 |  |  |  |  | 2019 | 365
2.1.3 | 砼拌制、运输(含原材料） | 15844.82 |  |  |  |  | 2020 | 366
2.1.4 | 过渡料、垫层料原材料的开采、运输、加工 | 5452.51 |  |  |  |  | 2021 | 151
2.1.5 | 一般规定 | 500.24
2.1.6 | 施工临时设施 | 1813.57
2.1.7 | 环境保护和水土保持 | 725.8
2.1.8 | 施工导流 | 1535.66
2.1.9 | 上坝料的装、运输 | 10132.784
2.1.10 | 上游压重体挖装运 | 1106.481
2.1.11 | 大坝基坑及冲积物运输、右坝肩挖装运 | 4060.249
2.1.12 | 围堰挖装运输 | 2193.01
2.1.13 | 砂石骨料运输 | 262
2.2 | 分包成本 | 71672.457 | 47.75%
2.2.1 | 业主指定分包 | 30771.605 | P1P2料场
2.2.2 | 项目部其它分包 | 40900.852
2.2.2.1 | 趾板下变模区（碾压干贫砼），挤压边墙，探洞回填、垫层小区料填筑 | 346.593
2.2.2.2 | 护坡框格梁砼，钢筋制安、干砌石、后坡的梯步、水沟 | 1911.743
2.2.2.3 | 趾板砼、钢筋制安、止水、锚固筋 | 264.56
2.2.2.4 | 面板砼，钢筋制安 | 3809.777
2.2.2.5 | C3-3料场开采 | 19947.176
2.2.2.6 | 左岸土石方开挖 | 520.16
2.2.2.7 | 危岩体钻爆 | 1558.59
2.2.2.9 | 3#-1道路 | 221.782
2.2.2.10 | 3#交通桥 | 295.399
2.2.2.11 | 13#-1道路延长 | 140.476
2.2.2.12 | 6#道路 | 414.948
2.2.2.13 | 临时设施项目 | 1102.178
2.2.2.14 | 危岩体、左右坝肩支护 | 9207.47
2.2.2.15 | 索道群施工及运营 | 580
2.2.2.16 | 营地建设 | 580
2.3 | 施工试验(科研所) | 1080.77 | 内部分包 | 10.33
2.4 | 项目管理成本 | 6569.47 | 4.377% | 月平均 |  | 四川3倍为
2.4.1 | 管理人员工资(68人) | 4426.75 |  | 4.0988 |  | 9480
2.4.1.1 | 项目班子工资、加班费、各种补贴、绩效、奖励等(6.5人) | 1170 | 平均30万元/人.年，6.5人，平均按6年 | 65
2.4.1.2 | 科队长工资、加班费、各种补贴、绩效、奖励等(1.5人) | 684.25 | 平均8500元/月.人，平均按10.5个人，70个月， |  |  | 72
2.4.1.3 | 其他人员工资、加班费、各种补贴、绩效、奖励等 | 2572.5 | 平均7500元/月.人，平均49人，共70个月。 | 18
2.4.2 | 办公费用、差旅交通费 | 1074.68
2.4.2.1 | 前期的办公、生活设施投入 | 193.38 | 生活设施、办公设施、监控系统，厨具，文化娱乐设施 | 1933800
2.4.2.2 | 办公费用、差旅交通费 | 350 | 按5万/月考虑，共计70月 | 70 | 3500000
2.4.2.3 | 项目员工其它福利 | 531.3 | 含员工的工地补贴，电话费及生活补贴 | 5313000
2.4.3 | 竣工资料编制费用 | 200
2.4.4 | 招待费 | 434.02 | 分局项目部产值3‰ | 144674.2656 | 434.0228
2.4.5 | 人员及设备保险 | 434.02 | 分局项目部产值3‰
2.5 | 项目计提费用 | 3132 | 2.087%
2.5.1 | 五险两金等计提费用 | 2426 | （2.4.1+2.4.2）*54.8%，未超出月平均工资41655元/月的3倍。 | 41655 | 54.8
2.5.2 | 项目机关固定资产大修、折旧费用 | 504 |  | 504 |  |  |  | 100万以下 | 100~500万 | 500~1000 | 1000~5000 | 5000~10000 | 10000~100000 | 100000以上
2.5.3 | 项目交通车费用 | 202 |  | 202
2.6 | 其他支出 | 3029.979 | 2.019%
2.6.1 | 科研经费 | 289 | 分局项目部产值2‰。
2.6.2 | 上交公司安全经费 | 434 | 分局项目部产值3‰
2.6.3 | 财务费用 | 21.6 | 平均每月0.3万元
2.6.4 | 保函费用 | 180.13 | 按保函金额的0.2%计提 | 150106585.6
2.6.5 | 招标代理费 | 78.81 | 按招标文件及相关文件执行 | 788086.208
2.6.6 | 安全费用 | 2026.439 | 按产值的1.5%的90%计算
3 | 预计毛利（土建） | 4572.376 | 土建分局产值－支出
4 | 土建毛利率 | 3.16% | 含税金3.28%
5 | 按建造合同要求归集的财务费用 | 3736.007 | 2.582%
5.1 | 税金 | 3736.007 | （“1.1”减去业主指定分包）*0.328（按投标时的三税计算）
6 | 土建净利润 | 836.369
7 | 土建净利率 | 0.5781%